
清远市人大常委会关于壮大农村集体经济的推进落实情况开展工作评议的实施方案
（2026年7月10日清远市第八届人民代表大会

常务委员会第九十九次主任会议通过）

按照《清远市人大常委会2026年工作要点》《清远市人大常委会2026年监督工作计划》，市人大常委会将对壮大农村集体经济的推进落实情况开展工作评议。为确保评议工作依法有序开展并取得实效，根据《清远市人民代表大会常务委员会工作评议暂行办法》规定，特制定本方案。

一、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实省委“1310”具体部署，促进新型农村集体经济高质量发展，巩固和完善农村基本经营制度，推进乡村全面振兴，加快农业农村现代化，带动农民增收，促进共同富裕。助力全市十大攻坚克难重大任务顺利推进，推动清远高质量发展。

二、评议内容

此次评议按照《清远市人民代表大会常务委员会工作评议暂行办法》进行，主要评议壮大农村集体经济的推进落实情况，市政府及有关职能部门履行职责以及工作成效等情况。

三、组织实施

工作评议的主体是市人大常委会，由常委会主任会议组织实施，市人大常委会农村农业工作委员会负责具体工作。市人大常委会调研组由市人大常委会分管领导和部分委员，部分市人大代表以及有关专家组成。

四、工作步骤

工作评议包括准备、调研、评议、整改四个阶段，具体工作如下：

（一）准备阶段（2026年7月至8月）

1.确定方案。拟定关于壮大农村集体经济的推进落实情况工作评议的方案，报主任会议审定后组织实施。

2.组织学习。调研组成员学习壮大农村集体经济的有关政策和业务知识，为做好调研和评议工作作准备。

3.民意征集。在《清远人大网》或《清远日报》等媒体向社会公布工作评议的实施方案及2026年壮大农村集体经济的推进落实情况工作测评（征求意见表），征求意见邮箱（qyrdcjw@163.com)，广泛征求市民群众对壮大农村集体经济的推进落实情况的意见及建议。

4.开展自查。市政府及有关单位在收到评议通知和评议方案后，按照相关内容和要求，组织开展自查、整改，协助、配合做好评议工作，根据评议实施方案撰写工作报告，在今年8月15日前将书面材料（盖章）和电子版报送市人大常委会农村农业工委。

5.工作测评。向有关单位、企业和市民发出测评，对壮大农村集体经济的推进落实情况有关工作进行测评。

（二）调研阶段（2026年8月-9月）

调研组将在评议前进行调研，调研采取听取汇报、查阅资料、实地考察、民意测评、召开座谈会等形式进行，深入了解情况，广泛听取有关单位和广大市民的意见和建议。

1.8月下旬至9月上旬，调研组到各县（市、区）开展调研并召开座谈会，实地察看并听取当地政府关于对壮大农村集体经济的推进落实情况的汇报，邀请当地有关单位、企业和当地部分市人大代表参会，听取与会单位、企业的意见和建议，同时开展问卷调查。

2.9月上中旬，调研组召开座谈会，听取市政府及广州对口帮扶协作清远指挥部、组织、社会工作、财政、人力资源社会保障、自然资源、住房城乡建设、农业农村、林业、市供销社等有关部门对壮大农村集体经济的推进落实情况、履职情况及工作成效汇报。

3.9月中下旬，调研组整理相关资料，汇总意见和建议，撰写调研报告。

（三）评议阶段（2026年10月）
1.10月上中旬，调研组向市人大常委会主任会议汇报调研情况和评议初步意见。

2.10下旬，市人大常委会听取市政府关于对壮大农村集体经济的推进落实情况报告以及调研组的调研报告。

3.市人大常委会组成人员对壮大农村集体经济的推进落实情况进行评议。

4.市政府及职能部门负责人在工作评议过程中，听取意见，回答问题，或就有关问题作出说明。对评议意见有不同看法，允许进行解释和申辩。必要时，市人大常委会可以对有关情况重新调查核实。

5.市人大常委会在评议会上采取举手表决形式，对市政府提交的工作报告、评议意见进行表决。

6.邀请参加调研的部分市人大代表及市政府有关领导、相关部门负责人、有关县区领导参加评议会。

（四）整改阶段（2026年11月至2027年1月）

1.市人大常委会将经市人大常委会会议通过的评议意见和整改清单以书面形式印发给市政府，抄报市委及抄送有关部门。

2.市政府及其职能部门在收到评议意见20个工作日内制定整改处理方案，送市人大常委会农村农业工委，并自收到评议意见之日起三个月内将整改处理情况书面报告市人大常委会。

3.整改期间，市人大常委会委托农村农业工委对市政府及其职能部门采取检查、听取汇报等形式进行跟踪监督，督促其改进工作。必要时，市人大常委会可对整改情况进行复评，或依法提出询问、质询，甚至组织特定问题调查委员会开展调查，及时了解和协调解决整改中出现的问题，确保整改工作顺利进行、取得实效。
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